**Отчет о работе**

 **Единой областной методической службы библиотек (ЕОМСБ) в первом полугодии 2017 г.**

|  |
| --- |
| I.УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ |
| **№** | **Содержание** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты** |
| 1.1 | Подготовка и проведение итогового совещания директоров общедоступных библиотек Самарской области  | 2 марта | СОУНБ, Однодворцева Ю.А.СОЮБРевзина К.В.СОДБСОБСТюгашова В.В. | 1. Аналитическая справка по итогам работы общедоступных библиотек СО в 2016 г.
2. Аналитическая справка по результатам мониторинга положительных результатов решения типичных проблем и наиболее эффективные рекомендации по их решению
 | 1. Подготовлены аналитические справки по итогам работы общедоступных библиотек в 2016 г. по направлениям (составители – сотрудники СОУНБ, СОЮБ, СОДБ, СОБС). (http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=357)
 |
| 1.3 | Экспертная оценка стратегических планов развития муниципальных библиотек (исполнение решения Коллегии минкультуры Самарской области от 27.05.2016 г.) | Апрель  | СОУНБ, Цыганова Я.М.СОДБ | 1. Рейтинг территорий, работающих/не работающих в рамках стратегий
 | 1. Составлен рейтинг территорий, работающих/не работающих в рамках стратегий, который был представлен на Итоговом совещании директоров общедоступных библиотек Самарской области (2.03.2017) (<http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=357>)
2. Составлен список стратегических планов развития муниципальных библиотек представленных в ходе стат. отчетности за 2016 г. Проведена их экспертная оценка. (http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=357)
 |
|  |  |  |  |  |  |
| II. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ЕОМСБ |
| **№** | **Содержание** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты** |
| 2.1 | Прием и обработка, анализ ежегодных статистических данных (6-НК) и информационных отчетов муниципальных библиотек Самарской области.  | В соответствии с распоряжением министра культуры Самарской области и графиком | СОУНБ, Однодворцева Ю.А.СОДБ,Челядинова С.Ю.СОЮБ,Иванова Е.А. | 1. Составление рейтинга общедоступных библиотек СО по статистическим показателям и основным направлениям деятельности.
2. Реестр наиболее типичных проблем муниципальных библиотек и разработка рекомендаций по их решению
 | 1. Составлены рейтинги общедоступных библиотек СО по статистическим показателям и основным направлениям деятельности. Данные рейтинги были представлены на Итоговом совещании директоров общедоступных библиотек Самарской области (2.03.2017)

(http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=357)1. На основании анализа Приложения № 9 к Информационно-аналитическому отчету мун. библиотек за 2016 г. была подготовлена Аналитическая записка с выявлением наиболее типичных проблем муниципальных библиотек и положительного опыта по их решению.

(http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=357) |
| 2.2 | Составление Ежегодного доклада по результатам деятельности общедоступных библиотек СО. | Май | СОУНБ, Малкова Н.М.СОЮБИванова Е.А.СОДБСОБСБорщева Е.Г. | 1. Подача заявки на Всероссийский конкурс «Библиотечная аналитика – 2017».
2. Выявление основных тенденций и проблем работы библиотек области
 | 1. Подана заявка на Всероссийский конкурс «Библиотечная аналитика – 2017», подготовлен и размещен на сайте конкурса «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Самарской области за 2016 г.», в котором выявлены основные тенденции и проблемы работы библиотек области (<http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2017/Konkurs_raboty/samara2016.pdf>)
 |
| 2.3 | Организация и проведение Skype-конференций с муниципальными библиотеками Самарской области (в рамках приема/сдачи отчетов за 2016 год) | Январь-март | СОУНБ, Ливанова А.В.СОЮБИванова Е.А.СОДБСОБС | 1. Составление индивидуальных перечней достижений и проблем в деятельности муниципальных библиотечных систем (в разрезе м.о.)
2. Разработка и принятие совместных управленческих решений
 | 1. Вместо Skype-конференций была организована работа внештатных методистов ГБУК «СОУНБ» с информационно-аналитическими отчетами мун. библиотек за 2016 г. Была проанализирована работа с проблемами, выявленным по результатам стат. отчетности за 2015 г. Составлены индивидуальные перечни достижений и проблем в деятельности муниципальных библиотечных систем
2. Результаты этого мониторинга учитываются при работе с мун. библиотеками в 2017 г.

(U:\НМО\ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТЧЕТЫ\Инфор.отчеты муниц.б-к\_2016\ПРОБЛЕМЫ 2015) |
| 2.4 | Организация библиотечно-информационного обслуживания библиобусом ЕОМСБ, методическое обеспечение повышения профессиональной компетенции библиотечных специалистов  | 1-4 кв.по отдельному графику  | СОУНБ Ересько Л.В.СОЮБИванова Е.А.СОДБСОБСБорщева Е.Г. | 1. Разработка рекомендаций по типовому оборудованию, составу фонда и модели работы Библиобуса муниципальной библиотечной системы
 |  Данные будут добавлены позже. |
| 2.5 | Организация фронтальных обследований организации библиотечного обслуживания населения м.р. и г.о:- м.р.Больше-Черниговский (апрель)- г.о. Жигулевск (июнь) | 1-4 кв. | СОУНБ, Однодворцева Ю.А.СОЮБКосолапова С.И.СОДБСОБСВолкова О.Н. | 1. Аналитическая записка по результатам обследования.
2. Совместные планы с органами управления культуры по направлениям и форматам развития библиотечного обслуживания населения.
3. Перечень результативных решений выявленных проблем в конкретных территориях
 | 1. Были проведены фронтальные проверки библиотек м.р. Большечерниговский (3,4,6 апреля) и г.о. Жигулевск (выезд был перенесен в связи с отпускным периодом на 3,10 июля). По результатам проверок были подготовлены Аналитические записки с указанием недостатков в работе библиотек и рекомендациями по их устранению.
2. Аналитические записки были направлены в УК мун. образований с запросом о предоставлении планов по устранению выявленных проблем. м.р. Большечерниговский предоставил соответствующий план.
 |
| 2.6 | Организация и проведение Федерального конкурса на лучшее сельское учреждение культуры и звание лучшего работника культуры на селе | март | СОУНБОднодворцева Ю.А.СОЮБКосолапова С.И.СОДБСОБСВолкова О.Н. | 1. Выявление трендов в развитии сельских библиотек
2. Выявление инновационных направлений деятельности библиотечных специалистов сельских библиотек
3. Трансляция выявленных инновационных направлений деятельности библиотечных специалистов сельских библиотек
 | 1. Состоялся отбор портфолио для «Федерального конкурса на лучшее сельское учреждение культуры и звание лучшего работника культуры на селе» путем выявления трендов в развитии сельских библиотек и инновационных направлений деятельности библиотечных специалистов сельских библиотек
2. Протокол по итогам конкурса размещен на Портале библиотек (http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/NMO\_2016/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf)
 |
| 2.7 | Организация участия специалистов общедоступных библиотек СО в областном конкурсе «Профессионал года – 2017» | март | СОУНБОднодворцева Ю.А. СОЮБ Ревзина К.В.СОДБСОБСБорщева Е.Г. | 1. Выявление инновационных направлений деятельности библиотечных специалистов СО
2. Трансляция выявленных инновационных направлений деятельности библиотечных специалистов СО
 | 1. Состоялся отбор портфолио для конкурса «Профессионал года – 2017» путем выявления инновационных направлений деятельности библиотечных специалистов СО
 |
| 2.8 | Организация и проведение «Дня комплектатора» | Ежеквартально, первый понедельник месяца | СОУНБ, Кузьминова Г.П. | 1. Реестр наиболее типичных полученных вопросов и ответов с размещением на Портале библиотек Самарской области
 | 1. «Дни комплектатора» проводились регулярно. Материал по наиболее часто спрашиваемым запросам размещен на Портале библиотек (http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=380)
 |
| 2.9 | Организация и проведение дистанционного обучения для работников библиотек Самарской области занимающихся формированием библиотечных фондов (начальный курс) | Март-июнь | СОУНБ, ОКК, Кузьминова Г.П.,СОДБ, Панкова С.М.ЦРПКБС,Вейс О.А. | 1. Приобретение профессиональных компетенций стратегического комплектования библиотечных фондов.
 | 1. Дистанционное обучение проведено в запланированные сроки. Сотрудникам, прошедшим обучение, выданы сертификаты.
2. Результаты размещены на Портале библиотек (<http://libsmr.ru/portal/razdel.php?id=290>)
 |
| 2.10 | Модернизация Портала библиотек Самарской области | 2 квартал | СОУНБ,Цыганова Я.М.СОДБ,СОЮБРевзина К.В. СОБСШапко Н.М. | 1. Положительные результаты группового тестирования обновленного Портала
2. Обновление контента и системы управления Портала
3. Утвержденный Регламент информационного наполнения Портала
 | 1. Проведено тестирование текущей версии Портала. (Составлена 1 дефектная ведомость)
2. Разработан план работы по модернизации Портала библиотек, собрана рабочая группа
3. Проведены 2 совещания с членами рабочей группы с обсуждением новой структуры Портала. Разработан проект новой структуры Портала библиотек, начаты его корректировка и согласование.
4. Начата работа по составлению регламента информационного наполнения Портала.
 |
| 2.11 | Празднование Общероссийского дня библиотекОбластная акция #читаю63 | Май (26 мая) | СОЮБСыромятникова С.С. | 1. Инновационные партнерские проекты, реализованные в рамках Общероссийского дня библиотек
 | 1. Состоялось празднование Общероссийского дня библиотек (29.05.2017)
2. Проведена Областная акция #читаю63. (<http://libsmr.ru/node/32454>)
 |
| III. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ФОРСАЙТ-КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕКСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **№** | **Содержание** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты** |
| 3.1 | Реализация проекта по созданию Кафедры форсайт управления  | В течение года | СОУНБ, Анохина Л.А.СОЮБСОБССОДБ | 1. Пакет документов по работе Кафедры
 | Данные будут добавлены позже. |
| 3.2 | Подготовка и проведение Областного конкурса профессионального мастерства«Профессиональное признание – 2017», очного тура и торжественной церемонии награждения | апрель-июль 21 сентября | СОУНБ, Однодворцева Ю.А.Анохина Л.А.СОЮБКосолапова С.И. СОДБ, СОБСТюгашова В.В. | 1. Составление реестра инновационных разработок
2. Трансляция инновационных разработок
3. Формирование кадрового резерва для преподавательского состава Кафедры форсайт управления
 | 1. Разработано новое положение конкурса «Профессиональное признание», отвечающее задачам формирования кадрового резерва для преподавательского состава Кафедры форсайт управления.
2. Объявлен сбор конкурсных материалов от участников (до 31 июля 2017 г.)
 |
| IV. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ БИБЛИОТЕК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **№** | **Содержание** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты** |
| 4.1 | Организация и проведение оперативных совещаний с использованием видеоконференцсвязи по актуальным проблемам деятельности библиотек Самарской области | В течение года (не менее 3-х) | СОУНБ Цыганова Я.М.СОЮБРевзина К.В. СОДБ,СОБСТюгашова В.В. | 1. Реестр предложений областных библиотек для включения в повестку оперативных видеоконференций
2. Выработка единых подходов решения актуальных проблем деятельности библиотек
 | 1. Подготовлен реестр предложений областных библиотек по тематике и датам проведения оперативных совещаний с использованием видеоконференцсвязи в 3 и 4 кв. 2017 г. (U:\НМО\МЕРОПРИЯТИЯ НМО\ВКС)
 |
| 4.2 | Организация методической поддержки процесса разработки и реализации стратегий комплектования фондов муниципальных библиотек Самарской области на 2016-2019 гг. | В течение года | СОУНБ, Кузьминова Г.П.CОЮБВершинина Л.Е.СОДБ | 1. Экспертная оценка стратегий комплектования фондов
2. Аналитическая записка по результатам мониторинга реализации Стратегий с размещением на Портале библиотек Самарской области.
3. Методическое сопровождение процесса внедрения стратегий в практику в текущем режиме.
 | 1. Проведена экспертная оценка «Стратегии формирования библиотечных фондов библиотек м.р. Челно-Вершинский 2016- 2020 г.г.». (2 кв.). В адрес директора системы направлено письмо с замечаниями и комментариями.

 Проанализирован и отредактирован «Стратегический план обновления библиотечного фонда библиотек, входящих в состав МБУ Алексеевский РДК на 2017-2021 гг.». По итогам анализа подготовлена аналитическая записка и направлена в адрес директора библиотеки.(Аналитическая записка будет составлена и размещена на портале во втором полугодии). |
| 4.3 | Проведение серии вебинаров и выездных семинаров-практикумов для библиотечных специалистов по концептуальным основам Национальной программы поддержки и развития чтения» | 1-4 кв. | СОУНБ, ЦРПЧ, Сыромятникова С.С.СОЮБЦупрова Е.Е. СОДБ,СОБС | 1. Рейтинг проектов по продвижению чтения, отбор лучших проектов для Областной программы
2. Коммуникационная площадка лидеров в области продвижения чтения на Портале библиотек СО
3. Статья в профессиональное периодическое издание
 | 1. Состоялся выезд в центральные библиотеки м.р.Елховский (30.03.2017) и м.р. Нефтегорский (11.04.2017), где проведены семинары по концептуальным основам «Национальной программы поддержки и развития чтения» (участвовали 32 библиотечных специалиста).
2. Проведен анализ деятельности библиотек по продвижению чтения за 2016 год (<http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=357>)
3. Проведен 1 этап мониторинга деятельности библиотек по продвижению чтения в социальных медиа (анализ 14 анкет из 6 муниципальных образований).
4. Создана видео-база «Методика» на Youtube-канале Центра чтения с записями вебинаров и докладов с конференций (8 видеозаписей, 188 просмотров). (https://www.youtube.com/playlist?list=PLVnGm2P50udti9Pjvfa0LGSeLC1aJIOYI)
 |
| 4.4 | Организация и проведение Межрегиональной выездной летней школы директоров государственных и муниципальных библиотек Самарской области с целью установления профессиональных контактов | июнь | СОУНБ, Однодворцева Ю.А.СОДБСОЮБ Косолапова С.И.СОБСТюгашова В.В. | 1. Соглашения о реализации совместных межрегиональных проектов
 | 1. Состоялся выезд делегации самарских библиотек в библиотеки г. Тверь и Тверской области (12 человек), посещены 10 библиотек.
2. Внесены предложения о реализации совместных межрегиональных проектов.
 |
| 4.7 | Разработка Концепции корпоративного стратегического партнерства муниципальных библиотек Самарской области | Апрель | СОУНБ, Анохина Л.А.Однодворцева Ю.А. СОДБСОЮБРевзина К.В.СОБС | 1. Реестр корпоративных стратегических партнерских проектов
 | Данные будут добавлены позже. |
| V. МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **№** | **Содержание** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты** |
| 5.1 | Проведение ежеквартального мониторинга показателей «дорожной карты» и основных показателей деятельности муниципальных библиотек Самарской области | за 6 месяцев | СОУНБ Однодворцева Ю.А.СОДБСОЮБИванова Е.А.СОБС | 1. Аналитическая записка с прогнозом развития библиотек СО .
2. Включение разработанных рекомендаций по работе библиотек в аналитические материалы минкультуры СО, отправляемые в адрес муниципальных образований
 | 1. По результатам мониторинга подготовлена и направлена в МК СО Аналитическая записка с прогнозом развития библиотек СО до конца 2017 г. и рекомендациями для директоров мун. библиотек и глав муниципальных образований. (http://www.lib.smr.ru/portal/razdel.php?id=201)
 |